카메라 수령 후 작업 계획서

바른자세 AIoT 프로젝트 · 수령 10/15 · 수집 10/16~18 · 2026-10-14 작성

# 1. 목표

논문 서론의 기여 2번(MoveNet 파이프라인 수정과 측면 복원)과 4번(예비 분석)을 뒷받침할 데이터를 10/16~18 안에 확보한다. 서론 제출은 10/25(목표 완료 10/23)이므로 10/19부터 분석과 집필에 들어가야 한다. 이번 촬영 결과가 일부 비어도 논문은 '구현했고 평가 진행 중'으로 쓸 수 있으므로, 0번과 1번만은 반드시 확보한다.

# 2. 우선순위와 소요 시간

| 순위 | 작업 | 얻는 것 | 소요 | 자르는 순서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 시작 전 점검(pull, 테스트, 카메라 위치, 새 로그 열, 옵션 동작, 동의) | 이후 모든 촬영의 전제 | 10분 | 절대 유지 |
| 1 | MoveNet 수정 전후 비교: 4자세 × 4조건(base, roi, refine, both) | D와 A의 효과 측정. 가장 중요 | p01 약 15분, p02 추가 약 15분 | p02만 마지막에 삭제 가능 |
| 2 | 측면 정답 비교: 휴대폰 옆면 사진과 head_forward_deg 상관 | 측면 복원 검증(현재 근거 없음) | 약 20분 | 3번째로 삭제 |
| 3 | 신규 참가자 p03, p04: 11자세 × 20초, x/y 포함 | 일반화 주장 보강(현재 2명) | 1인 약 15분 | 2번째로 삭제(둘째 참가자부터) |
| 4 | 좌우 기울임 재촬영, 약한 강도 재촬영, CPU/RAM 측정 | 보조 근거 | 약 20분 | 가장 먼저 삭제 |

자르는 순서: 4 → 3의 두 번째 참가자 → 2 → 1의 p02. 0과 1의 p01은 유지한다.

# 3. 단계별 상세

## 3.1 시작 전 (10분)

- git pull 후 python -m pytest -q 실행. 현재 86개 통과가 정상.

- 카메라를 10/8~9 수집 때와 같은 자리, 높이, 각도로 고정하고 높이와 각도를 기록한다. 달라지면 이전 로그와 비교할 수 없다.

- gate 명령으로 프레임과 fps를 확인한다.

- 새 로그 열 확인: 5초 촬영 후 열 수가 기존보다 34개 많고 마지막 열이 right_ankle_y인지, nose_x와 nose_y가 0~1 사이인지 본다. 이 변경은 아직 실제 카메라로 돌려 본 적이 없다.

- --roi-crop, --depth-refine, 둘 다 켠 상태로 각각 5초 실행해 오류가 없는지 확인한다.

- 참가자 촬영 동의(논문 데이터 사용)를 받는다. 얼굴이 나오는 data/snaps/와 휴대폰 사진은 git에 올리지 않는다.

## 3.2 수정 전후 비교 (순위 1)

- 자세 4개: normal, chin, neck_hard, back_neck. 한 자세를 4조건 모두 끝낸 뒤 다음 자세로 넘어간다(자세 변화 방지).

- 조건 순서는 자세마다 바꿔 피로 편향을 막고, 순서를 기록란에 적는다.

- 20초 × 4조건 + 자세 잡기 = 약 3분, 4자세 약 12분. 로그는 data/mod_logs/mod_<참가자>_<자세>_<조건>.csv.

- 측정 지표: 손목·코 점수, wrist_face_sw 결측률, 엉덩이 depth 유효율, judge 검출률, 로그 타임스탬프 기준 실효 프레임률.

- --depth-refine 종료 시 출력되는 '옮겨진 점 누적 N개'를 기록한다. 0에 가까우면 효과가 없다는 뜻이며 그 자체가 결과다.

## 3.3 측면 정답 비교 (순위 2)

- 휴대폰을 삼각대로 사용자 정확히 옆(카메라 광축과 직각), 어깨 높이쯤에 세운다. 견봉과 코끝에 작은 스티커를 붙이면 위치 찾기가 쉽다.

- 자세 5개(normal, neck_light, neck_hard, forward, back_hard)를 각 10초 유지하며 사진 1장. 같은 시점의 카메라 로그는 1번의 base 로그를 쓰고, 없는 자세는 base만 추가 촬영한다.

- 사진에서 어깨→코 선의 수직선 기준 각도만 숫자로 뽑아 data/side_gt/gt_angles.csv에 기록한다. 사진은 git 제외.

- 비교는 절대 일치가 아니라 자세 간 순서와 상관으로 본다. 두 값의 정의가 완전히 같지 않기 때문이다.

## 3.4 신규 참가자 (순위 3)

- p03, p04가 가능하면 11자세 × 20초를 base 조건으로 촬영한다. 이번에는 x/y 열이 함께 기록된다. 자세 목록은 docs/side_capture_plan.md.

- 같은 사람을 이틀에 나눠 찍으면 회차 간 변동(_r2)도 얻는다.

# 4. 촬영 후 일정

| 시기 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 10/15 | 수령, 순위 0 점검, 가능하면 순위 1(p01)까지 | 새 로그 열 확인 결과 |
| 10/16~18 | 순위 1(p02), 2, 3, 4 순서로 촬영. 마무리 때 숫자 CSV만 커밋 | data/mod_logs, side_gt, side_logs |
| 10/18 | 로그를 이 세션에 첨부, 분석 스크립트와 결과표 작성(전후 비교, 측면 상관, 자원 측정) | experiments/ 결과 문서 |
| 10/19~22 | 결과를 실험 개요의 빈칸(12개)에 반영, 서론 항목별 상의 후 집필 | 서론, 초록 초안 |
| 10/23 | 서론 완성 목표 | 제출 직전본 |
| 10/25 | 제출 마감 | 제출 |

카메라 반납 전에 위 항목이 끝났는지 반드시 확인한다. depth 값은 나중에 복구할 수 없다.

# 5. 결과별 논문 서술 방침

- D와 A가 개선을 보이면: '개선했다'가 아니라 이 조건에서 이 지표가 이렇게 변했다고 수치로 쓴다. 참가자가 1~2명이므로 예비 결과로 표기한다.

- 효과가 없거나 오히려 나빠지면: 그대로 기록하고 한계로 서술한다. 구현 사실과 측정 결과를 분리해 쓴다.

- 측면 정답 상관이 낮으면: 어깨너비 0.40m 가정과 카메라 기울기 미보정을 원인 후보로 쓰고 측면 복원은 탐색적 결과로 낮춘다.

- 어떤 결과든 '깊이가 RGB보다 낫다'는 주장은 쓰지 않는다. 2D 기준선이 없기 때문이다.

# 6. 확인이 필요한 항목

- 카메라 반납일. 반납일이 빠르면 순위 3과 4는 포기하고 순위 1, 2에 집중한다.

- 참가자 p03, p04를 구할 수 있는지, 그리고 윤리 승인과 동의서 상태.

- 촬영 담당 분담(촬영자와 자세 수행자를 나눌 수 있으면 시간이 크게 줄어든다).

# 7. 기록란 (촬영 중 작성)

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 카메라 높이·각도 |  |
| 조명·시간대 |  |
| 참가자와 조건 순서 |  |
| 이상 현상·메모 |  |